市科协2022年度科创中国项目绩效目标自评表

单位名称：（盖章）：荆门市科学技术协会         填报日期：2023年6月26日

| 项目概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 科创中国试点城市建设 |  |  |  |  |  | 年度申请资金（万元） |  |  | 100 |  |
| 项目类别 |  |  | 1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1.持续性项目□ 2.新增性项目☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目目标 |  |  | 1.根据产业发展及企业需求，深入企业走访调研；参与并承接政府购买服务，为项目实施组织科学论证、建言献策；组织专家围绕重点、难点、热点问题，开展学术交流与研讨活动；推动国家级学会、科研院所、重点企业等相关机构支持学会服务站工作的开展，嵌入招商引资，促进重大产业化项目落地等。 2. …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长期绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 单位 |  | 目标值 |  |  | 目标值确定依据 |  |  |  |
| 长期目标1 | 成本指标 | 经济成本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会成本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境 成本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 推动国家级学会、科研院所、重点企业等相关机构，实施科学论证、建言献策促进重大产业化项目落地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续 影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长期目标n | …… | …… |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标及完成情况自评 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 单位 |  | 目标值(A) |  |  | 自评结果 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成值(B) | 分值 |  | 得分 |
| 年度目标1 | 成本指标 | 经济成本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会成本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境 成本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 建立国家级学会荆门服务站 | 个 |  | ≧2 |  |  | 0 | 60 |  | 60（结存资金已上交市财政局） |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续 影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 |  | 服务对象满意度 | % |  | ≧80% |  |  | 90% | 20 |  | 20 |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度目标n | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度预算执行情况自评 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算数（A） |  |  | 执行数（B） |  |  | 单位 |  | 执行率（B/A） |  |  | 分值 |  | 得分 |
| 100 |  |  | 10 |  |  | 万元 |  | 10% |  |  | 20 |  | 10 |
| 自评总分 |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成 原因分析 |  |  | 一是由于2022年疫情原因，北京的国家级学会专家不能到荆门调研考察，故无法建站；二是因为首次建立此项目，没有经验可借鉴，对于国家级学会建站工作评估不足，考虑到建站运行管理风险，为保证财政资金安全，未予建站，结存资金已由市财政局收回。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  |  | 今后将严格执行《中华人民共和国预算法》的有关规定，科学、合理编制预算，加强预算管理，强化预算约束。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算单位 负责同志意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（一级预算单位）负责同志审签意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |